Estimativa de Tamanho de Software Use Case Points

Classificação dos Atores

Simples: outro sistema com API bem definida.
Peso: 1

Médio: outro sistema acessado através de um
protocolo ou uma pessoa acessando interface
de usuário em modo texto. Peso: 2

Complexo: uma pessoa acessando interface
gráfica ou página Web. Peso: 3

Classificação dos Casos de Uso

Simples: até 3 transações no fluxo de eventos
ou até 4 classes de análise. Peso: 5

Médio: de 4 a 7 transações no fluxo de
eventos ou de 5 a 10 classes de análise.
Peso: 10

Complexo: 8 ou mais transações no fluxo de
eventos ou mais do que 10 classes de
análise. Peso: 15

Unadjusted Use Case Points

Unadjusted Actor Weights (UAW)

Soma dos pesos dos atores

Unadjusted Use Case Weights (UUCW)

Soma dos pesos dos casos de uso

Unadjusted Use Case Points (UUCP)

UUCP = UAW + UUCW

Fatores de ajuste
Fatores técnicos
Atribuir valores de 0 a 5 para o impacto do fator, onde 0 é irrelevante e 5 é essencial
Impacto = dificuldade de construir o sistema
Fatores ambientais
Atribuir valores de 0 a 5 para o impacto do
fator, onde 0 é irrelevante e 5 é essencial
–
Impacto = o quanto o fator está presente

Use Case Points (UCP)

UCP = UUCP * TCF * EF

O fator HH/UCP (homens/hora por UCP) foi
inicialmente proposto como 20

Experiências posteriores demonstraram que
pode variar entre 15 e 30

Processo Unificado -de Desenvolvimento de Software

Conhecido pela sigla UP – Unified Process

Também conhecido pelo nome estendido em inglês Unified Software Development Process

Termo utilizado para descrever o processo genérico, criado pelos autores da UML

Refinamentos mais conhecidos:

RUP – IBM - Racional Unified Process

OpenUP– Open Unified Process

Rational Unified Process (RUP)
Produto comercial da IBM que estende Processo Unificado
Inclui padrões, ferramentas e outras necessidades não incluídos no Processo Unificado

Ambos, UP e RUP, possuem a mesma origem, até o ponto decisivo em que o UP se lançou à comunidade como uma solução independente

OpenUP – Open Unified Process

Framework de processo de código aberto baseado no UP e no RUP

Desenvolvido pela Eclipse Foundation como parte do Eclipse Process Framework (EPF)

Vale ressaltar que a IBM, proprietária do RUP, é a principal fundadora do projeto Eclipse, do qual o
OpenUP faz parte

Comentários adicionais

UP, RUP e OpenUP se fundaram no trabalho de Ivar Jacobson com o processo Objectory

O RUP conta com a constante colaboração da equipe Rational, atualmente parte da IBM

O UP passou a evoluir em paralelo, recebendo colaborações de pessoas externas ao circuito
Rational/IBM

O OpenUP foi criado no seio do projeto Eclipse, que tem como principal fundadora a IBM

O Processo Unificado é... Orientado a requisitos

Possui uma forma eficiente de rastrear os requisitos funcionais e não funcionais em todas as etapas do projeto

Orientado a riscos
Prevê procedimentos de levantamento e ataque dos
eventuais riscos do projeto

Centrado na arquitetura
Permite o desenvolvimento e a evolução de uma
arquitetura robusta do si

Iterativo e incremental

Iterativo pois o projeto de desenvolvimento de software é dividido em iterações menores e
gerenciáveis

Incremental pois cada iteração produz um resultado que serve de base para o início da próxima iteração.

Disciplinas (workflows) do UP
Cada iteração e, como veremos posteriormente, cada fase do UP trabalha, em graus diferentes,
as seguintes disciplinas:

Requisitos: captura do que deve ser feito

Análise: refinamento e estruturação dos requisitos

Projeto (design): realização dos requisitos na arquitetura do sistema

Implementação: construção do software
–
Testes: verificação sobre se a implementação funciona como desejado

Fases do Processo Unificado

O Processo Unificado possui quatro fases
com objetivos bem definidos:
Concepção
Elaboração
Construção
Transição
•
Uma fase pode (e deve) comportar mais de uma iteração

Notas adicionais O RUP e o OpenUP incluem disciplinas adicionais, complementando o escopo do
Processo Unificado

fases do processo unificado Concepção – Objetivos
Estabelecer a viabilidade do projeto (técnica e de requisitos)
Criar um caso de negócios para demonstrar objetivos de negócios quantificáveis
Capturar os requisitos essenciais do sistema
Identificar riscos criticos.
Concepção – Foco
Ênfase primária nas disciplinas de requisitos e
análise

Elaboração - Objetivos
Criar uma baseline arquitetural executável
Refinar a avaliação de riscos
Definir atributos de qualidade
Capturar casos de uso para 80% dos requisitos funcionais
Planejar detalhadamente a fase de construção
Capturar estimativa de recurso, tempo, equipamento, pessoal e custo
Elaboração – Foco
Foco principal nas disciplinas de requisitos,
análise, projeto e implementaçao

Construção – Objetivos
Completar os requisitos, análise e projeto
Construir o sistema funcional em cima da baselinearquitetural entregue pela fase de elaboração
Construção – Foco
Ênfase na disciplina de implementação
A disciplina de testes também ganha importância na fase de cons

Transição – Objetivos
Corrigir defeitos
Preparar o ambiente de usuário para o novo software
Adaptar o software para operar no ambiente de usuário
Modificar o so4ware devido a problemas
imprevistos

Criar manual de usuário e outras
documentações
Prover consultoria ao usuário
Conduzir revisões do projeto

Transição – Foco

Ênfase nas disciplinas de implementação e
testes

Fases de concepção
Objetivos da fase de concepção segundo o UP
Estabelecer a viabilidade do projeto
Demonstrar os benelcios do projeto
Capturar os requisitos essenciais do sistema
Identificar os riscos críticos

Atividades de uma iteração da fase de
de concepção (OpenUP)

Iniciar o projeto
–
Desenvolver a visão técnica
–
Planejar o projeto
•
Planejar e gerenciar a iteração
–
Planejar a iteração
–
Preparar o ambiente
–
Gerenciar a iteração
–
Avaliar resultados

Atividades de uma iteração da fase de
de concepção (OpenUP)
Identificar e refinar os requisitos
–
Identificar e esboçar os requisitos
–
Detalhar os cenários de casos de uso
–
Detalhar os requisitos do sistema
Criar os casos de teste
Acordar a abordagem técnica
Visualizar a arquitetura
Iniciar o projeto

Desenvolver a visão técnica
Responsáveis analista

Artefatos de saída

Visão (documento de Visão)

Glossário

•
Planejar o projeto
–
Responsável
•
Gerente de projeto
–
Artefatos de entrada
•
Visão
•
Lista de itens de trabalho
–
Artefatos de saída
•
Plano do projeto
•
Lista de itens de trabalho
•
Lista de riscos

Iden@ficar e refinar os requisitos
•
Detalhar os cenários dos casos de uso
–
Responsável
•
Analista
–
Artefato de entrada
•
Casos de uso
–
Artefatos de saída
•
Glossário
•
Casos de uso
•
Modelo de casos de
•
Detalhar os requisitos do sistema
–
Responsável
•
Analista
–
Artefatos de entrada
•
Requisitos do sistema
•
Casos de uso (opcional)
–
Artefatos de saída
•
Glossário
•
Requisitos do sistema